1. **KESİNTİ TALEP SAHİBİ** işe başlamadan en az 10 gün önce, yapılacak çalışmanın zaman ve süresinin belirtildiği bir iş programını **SEDAŞ**' a teslim edecektir. Bu iş programı öncelikle **SEDAŞ** tarafından incelenip onaylanacaktır. Bu programda her hangi bir aksaklık olduğunda, aksaklığın detayları ve giderilme planı anında **SEDAŞ**' a yazılı olarak bildirilecektir.
2. Kesinti süresi kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati geçtiğinde, kesintiden etkilenen tüketicilere SEDAŞ olarak tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle kentsel dağıtım bölgesinde 8 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 9 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 10 saat den daha uzun süreli kesinti planlaması yapılmayacaktır.
3. KESİNTİ TALEP SAHİBİ tarafından istenilen ve SEDAŞ tarafından uygun görülerek Bildirimi yapılan kesinti süresi içinde işin tamamlanması esastır. Bildirimi yapılan **kesinti süresinin** aşılmaması için, her türlü hazırlık ve iş planlaması KESİNTİ TALEP SAHİBİ tarafından yapılacaktır.
4. KESİNTİ TALEP SAHİBİ tarafından EKED Kilidi, AG/YG Dedektör, AG/YG Topraklama Ekipmanı, Çalışan personelinin KKD, malzeme ve iş ekipmanları eksiksiz olarak planlı elektrik kesintisi yapılmadan önce, çalışma alanında hazır bulundurulacaktır. Kesinti öncesi tespit edilen herhangi bir eksik malzeme-ekipman-araç vb. olması durumunda Kesinti İptal edilerek yapılmayacaktır.
5. Her türlü tedbire rağmen çalışmanın, talep edilen kesinti süresinden daha uzun sürmesi ve kentsel dağıtım bölgesinde **10 saat**, kentaltı dağıtım bölgesinde **11 saat** ve kırsal dağıtım bölgesinde **12** **saatin aşılması** halinde; KESİNTİ TALEP SAHİBİ’nin kusurundan dolayı SEDAŞ’ın tüketicilere ödeyeceği tazminat bedelinden oluşan **zararı,** **“Borçlar Kanunu Genel Hükümleri”** kapsamında KESİNTİ TALEP SAHİBİ’ nden tazmin edilecektir.
6. Kesinti süresinin kentsel dağıtım bölgesinde 8 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 9 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 10 saat ve üzerinde talep edilmesi halinde, kesinti süresinin kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşma ihtimali göz önüne alınarak, SEDAŞ’ın uğrayacağı zararı garanti altına almak amacıyla, KESİNTİ TALEP SAHİBİ tarafından SEDAŞ’a teminat mektubu verilecektir.

Teminat mektubu miktarı, ***“anlaşma gücü 160kVa altı olan mesken abonelerine 108,96TL diğer abonelere ise 217,92 TL, anlaşma gücü 160kVA ile 630kVa (dahil) arasında olan kullanıcılara 653,76 TL , anlaşma gücü 630kVa üzeri olan kullanıcılara 1.307,52TL ”*** olarak hesaplanacaktır.

1. Planlanan kesinti süresi içinde çalışmanın bitirilmemesi ve kesinti süresinin kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saatin aşılması halinde, SEDAŞ tarafından tüketicilere ödenecek tazminat miktarı kadar bedel, KESİNTİ TALEP SAHİBİ’ ne yapılacak bildirimden itibaren 5 iş günü içinde SEDAŞ hesabına yatırılacaktır. Beş iş günü içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde, varsa 6.madde de bahsi geçen teminat mektubu nakde çevrilerek, tahsil edilecektir.
2. TEDAŞ, ETKB, EPDK vb. düzenleyici ve denetleyici kurumların talimatı ile ya da olumsuz hava koşulları vb. nedenlerle SEDAŞ tarafından bildirimli kesintinin iptal edilmesi halinde bu protokol hükümsüz sayılacaktır. Bu durumla ilgili KESİNTİ TALEP SAHİBİ’ ne bildirimde bulunulacaktır.

Sekiz (8) maddeden ibaret olan iş bu protokol, taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …. / .... / 20... tarihinde bir (1) asıl suret olarak imza altına alınmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| KESİNTİ TALEP SAHİBİ | SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. |